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УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                                                                                                               Заведующий МБДОУ   «Детский сад «Ягодка а.Апсуа»                                                                                                                                                                         _______________ Тлисова М.И.
План мероприятий («дорожная карта»)  по проведению капитального ремонта здания   МБДОУ «Детский сад «Ягодка», (далее – МБДОУ)  в рамках реализации мероприятий государственной программы по модернизации систем дошкольного образования на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2026-2027г.

	№  
п/п  
	
Наименование мероприятия  
	Срок выполнени
я  
	
Ответственный исполнитель  
	Результат  

	1.   
	Организационные мероприятия до выполнения работ по капитальному ремонту Объекта  

	1.1.   
	Утвердить дорожную карту по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием  в рамках реализации государственной программы по модернизации систем дошкольного образования на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2026-2027г.

	Декабрь  2025.
	[bookmark: _GoBack]Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И.
	приказ 

	1.2 
	Уведомить работников МБДОУ  о предстоящем капитальном ремонте здания МБДОУ, сроках проведения, условиях работы  
(простой), в соответствии с требованиями трудового законодательства 
	
	Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И.
	протокол общего 
собрания работников 
МБДОУ 28, приказ об организации работы 

	1.3 
	
Привлечь работников МБДОУ , родителей (законных 
представителей) к обсуждению и согласованию дизайнерских и иных решений  

	до 
31.03.2025 

	Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И.

	протокол заседания 
членов родительского комитета ДОУ 



	1.4.
	Создать рабочую группу по контролю за проведением капитального ремонта и мероприятий по благоустройству территории дошкольного учреждения.
	
	

	приказ о создании 
рабочей группы 

	1.5. 
	Сформировать и утвердить план деятельности рабочей группы по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МБДОУ 
	до 
31.03.2025
	
	утвержденный План 


	1.6. 
	Регулярно размещать информацию о ходе проведения ремонтных работ в VK «Сферум» и на официального сайте МБДОУ, в разделе кап.ремонт.
	с 01.04.2025еженедельно 
	Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И
	фотоотчет 

	1.7. 
	Провести анализ потребности в  средствах обучения и воспитания МБДОУ  (обновлении детской мебели, методической литературы, пособий, стендов, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности), в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804, учебников и учебных пособий
	Март  
2026г.
	Старший воспитатель 
	Перечень детской мебели, методической литературы, пособий, стендов, подлежащих 
замене 

	1.8 
	Провести анализ потребности обеспечения в отношении МБДОУ 28 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением  Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г.  № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования .
	Январь 2026г.
	

Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И

. 


Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И
	Информационно-аналитическая справка 

	1.9. 
	Провести анализ потребности в технологическом оборудовании для пищеблока и прачечной МБДОУ .
	
	
	Коммерческие предложения 

	1.10. 
	Организовать размещение материальных ценностей, оборудования, мебели, литературы на период проведения капитального ремонта .
	до 
01.04.2025 
	
	



	2 
	Организация образовательного процесса воспитанников МБДОУ 28 на период проведения капитального ремонта

	2.1. 
	Информировать родителей (законных представителей) воспитанников о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, отчислении воспитанников в качестве перевода в другие детские сады района для организации образовательной деятельности на период проведения работ 
	 декабрь
2025

	Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И.
	Протокол общего родительского собрания 

	2.2. 
	Сформировать списки воспитанников по распределению в другие детские сады Адыге-Хабльского муниципального района на время ремонта здания МБДОУ , направить Ходатайства в другие детские сады, раздать направления   
	
01.12.2025  
	Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И.
	Приказ  об выбытии 
воспитанников в 
качестве перевода  на время проведении 
капитального ремонта 
здания 

	3 
	Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащение .

	3.1. 
	Подготовить документацию для проведения аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ 
	2026-2027
	Контрактный управляющий 

	аукционная документация 

	3.2.  
	Разместить извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ 
	
2025г.
	Уполномоченный орган 
Администрации Адыге-Хабльского муниципального района 
	извещение  

	3.3.  
	Подвести итоги электронного аукциона 
	
2026г.
	Комиссия по осуществлению закупки  

	протокол подведения итогов 

	3.4. 
	Заключить контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта 
	До 01.04.2025 
	Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И.
	контракт  

	3.5.  
	Завершить выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ 
	30.08.2025 
	Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И.
	КС 

	3.6. 
	Сформировать инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания МБОУ, предусмотренные
Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения 
России от 6 сентября 2022 года № 804
	2025 
г. 
	Заведующий МБДОУ 
	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания 



	3.7
	Подготовить аукционную документацию на поставку товаров с целью оснащения МБДОУ  средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804, учебниками и учебными пособиями.
	До мая 2025 
г. 
	контрактный 
управляющий 
.
	аукционная документация 

	3.8. 
	Разместить извещения о проведении электронного аукциона на поставку товаров .
	2025г.
	Уполномоченный орган 

	извещение 

	3.9. 
	Подвести итоги электронного аукциона.
	               2025г.
	Комиссия по осуществлению закупки  
.  
	протокол подведения итогов 

	3.10. 
	Заключить контракты на поставку товаров с целью оснащения объекта средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804, учебников и учебных пособий 
	Июнь 2025 
г. 
	Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И.
	контракт 

	3.11. 
	Обеспечить обновление 100% пособий, методической литературы, мебели, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности 
	 30.08.2025 
	Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И.
	Информационно-аналитический отчет о 
приобретении пособий, методической литературы, мебели

	3.12. 
	Подготовить аукционную документацию на поставку 
технологического оборудования для пищеблока и прачечной МБДОУ 

	 декабрь20265г.
	контрактный 
управляющий 

	аукционная документация 

	3.13. 
	Разместить извещения о проведении электронного аукциона на поставку товаров  
	Июнь 2025 г.

	Уполномоченный орган 

	извещение 



	
	
	
	
	

	3.14. 
	Подвести итоги электронного аукциона 
	Июнь 2025г.

	Комиссия по осуществлению закупки  

	протокол подведения итогов 

	3.15. 
	Заключить контракты на поставку и подключение технологического оборудования для пищеблока и прачечной МБДОУ 
	Июнь 2026
г. 
	




Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И.

	контракт 

	3.16 
	Обеспечить поставку и ввод в эксплуатацию  технологического оборудования для пищеблока и прачечной МБДОУ 
	До 
 31.08.2026
	
	

	3.17.  
	Ввод объекта в эксплуатацию 
	30.08.2026-27г
	
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

	3.18.  
	 Завершить выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению МБДОУ 
	 До 01.09.2026-27.
	
	КС, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
УПД, акты приёма  - передачи 

	3.19. 
	Обеспечить 	в 	отношении 	МБДОУ 		требования 	к антитеррористической защищенности объекта (территорий) 
	До 31.08.2026
	
	Закупка товаров (работ, услуг) для обеспечения антитеррористической 
защищенности МБДОУ 
 в соответствии с определенной потребностью 

	4.  
	Организационные мероприятия для обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников

	4.1. 
	Обеспечить дополнительное профессиональное образование педагогических работников МБДОУ сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) 
обучения управленческих команд, администрации и педагогических работников МБДОУ 
	По окончании 
капитального ремонта
	Заведующий 
МБДОУ 
Тлисова М.И.

	Документы о повышении квалификации 
руководящих и 
педагогических работников  

	5.  
	Категорирование МБДОУ 
	
	

	5.1.  
	Создание комиссии. Проведение категорирования 
	Август 
2026г.
	Комиссия по согласованию 
	приказ, 
 акт обследования и категорирования 

	5.2. 
	Составление и согласование паспорта безопасности объекта.  
	Сентябрь  2026г.
	Заместитель заведующего по 
АХЧ,  отв. по 
обеспечению 
безопасности.

	паспорт безопасности объекта 

	5.3.  
	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объекта (территорий), относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2019 года № 1006,
	сентябрь.2026
	
	акт обследования и категорирования,  
паспорт безопасности объекта,  положения, инструкции 
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