Приложение 1.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ   «Детский сад «Ягодка а.Апсуа»                                                                                                                                                                         _______________ Тлисова М.И.

План мероприятий («дорожная карта»)  по проведению капитального ремонта здания   МБДОУ «Детский сад «Ягодка», (далее – МБДОУ)  в рамках реализации мероприятий государственной программы по модернизации систем дошкольного образования на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2026-2027г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнени я | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия до выполнения работ по капитальному ремонту Объекта |  |  |  |  |
| 1.1. | Утвердить дорожную карту по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием в рамках реализации государственной программы по модернизации систем дошкольного образования на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2026-2027г. | Декабрь 2025. | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И. | приказ |
| 1.2 | Уведомить работников МБДОУ о предстоящем капитальном ремонте здания МБДОУ, сроках проведения, условиях работы (простой), в соответствии с требованиями трудового законодательства |  | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И. | протокол общего собрания работников МБДОУ 28, приказ об организации работы |
| 1.3 | Привлечь работников МБДОУ , родителей (законных представителей) к обсуждению и согласованию дизайнерских и иных решений | до 31.03.2025 | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И. | протокол заседания членов родительского комитета ДОУ |

| 1.4. | Создать рабочую группу по контролю за проведением капитального ремонта и мероприятий по благоустройству территории дошкольного учреждения. |  |  | приказ о создании рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Сформировать и утвердить план деятельности рабочей группы по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МБДОУ | до 31.03.2025 |  | утвержденный План |
| 1.6. | Регулярно размещать информацию о ходе проведения ремонтных работ в VK «Сферум» и на официального сайте МБДОУ, в разделе кап.ремонт. | с 01.04.2025еженедельно | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И | фотоотчет |
| 1.7. | Провести анализ потребности в средствах обучения и воспитания МБДОУ (обновлении детской мебели, методической литературы, пособий, стендов, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности), в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804, учебников и учебных пособий | Март 2026г. | Старший воспитатель | Перечень детской мебели, методической литературы, пособий, стендов, подлежащих замене |
| 1.8 | Провести анализ потребности обеспечения в отношении МБДОУ 28 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования . | Январь 2026г. | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И . Заведующий МБДОУ Тлисова М.И | Информационно-аналитическая справка |
| 1.9. | Провести анализ потребности в технологическом оборудовании для пищеблока и прачечной МБДОУ . |  |  | Коммерческие предложения |
| 1.10. | Организовать размещение материальных ценностей, оборудования, мебели, литературы на период проведения капитального ремонта . | до 01.04.2025 |  |  |

| 2 | Организация образовательного процесса воспитанников МБДОУ 28 на период проведения капитального ремонта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Информировать родителей (законных представителей) воспитанников о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, отчислении воспитанников в качестве перевода в другие детские сады района для организации образовательной деятельности на период проведения работ | декабрь 2025 | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И. | Протокол общего родительского собрания |
| 2.2. | Сформировать списки воспитанников по распределению в другие детские сады Адыге-Хабльского муниципального района на время ремонта здания МБДОУ , направить Ходатайства в другие детские сады, раздать направления | 01.12.2025 | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И. | Приказ об выбытии воспитанников в качестве перевода на время проведении капитального ремонта здания |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащение . |  |  |  |
| 3.1. | Подготовить документацию для проведения аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ | 2026-2027 | Контрактный управляющий | аукционная документация |
| 3.2. | Разместить извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ | 2025г. | Уполномоченный орган Администрации Адыге-Хабльского муниципального района | извещение |
| 3.3. | Подвести итоги электронного аукциона | 2026г. | Комиссия по осуществлению закупки | протокол подведения итогов |
| 3.4. | Заключить контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта | До 01.04.2025 | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И. | контракт |
| 3.5. | Завершить выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ | 30.08.2025 | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И. | КС |
| 3.6. | Сформировать инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания МБОУ, предусмотренные Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 года № 804 | 2025 г. | Заведующий МБДОУ | Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания |

| 3.7 | Подготовить аукционную документацию на поставку товаров с целью оснащения МБДОУ средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804, учебниками и учебными пособиями. | До мая 2025 г. | контрактный управляющий . | аукционная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8. | Разместить извещения о проведении электронного аукциона на поставку товаров . | 2025г. | Уполномоченный орган | извещение |
| 3.9. | Подвести итоги электронного аукциона. | 2025г. | Комиссия по осуществлению закупки . | протокол подведения итогов |
| 3.10. | Заключить контракты на поставку товаров с целью оснащения объекта средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804, учебников и учебных пособий | Июнь 2025 г. | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И. | контракт |
| 3.11. | Обеспечить обновление 100% пособий, методической литературы, мебели, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | 30.08.2025 | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И. | Информационно-аналитический отчет о приобретении пособий, методической литературы, мебели |
| 3.12. | Подготовить аукционную документацию на поставку технологического оборудования для пищеблока и прачечной МБДОУ | декабрь20265г. | контрактный управляющий | аукционная документация |
| 3.13. | Разместить извещения о проведении электронного аукциона на поставку товаров | Июнь 2025 г. | Уполномоченный орган | извещение |

| 3.14. | Подвести итоги электронного аукциона | Июнь 2025г. | Комиссия по осуществлению закупки | протокол подведения итогов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15. | Заключить контракты на поставку и подключение технологического оборудования для пищеблока и прачечной МБДОУ | Июнь 2026 г. | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И. | контракт |
| 3.16 | Обеспечить поставку и ввод в эксплуатацию технологического оборудования для пищеблока и прачечной МБДОУ | До 31.08.2026 |  |  |
| 3.17. | Ввод объекта в эксплуатацию | 30.08.2026-27г |  | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 3.18. | Завершить выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению МБДОУ | До 01.09.2026-27. |  | КС, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, УПД, акты приёма - передачи |
| 3.19. | Обеспечить в отношении МБДОУ требования к антитеррористической защищенности объекта (территорий) | До 31.08.2026 |  | Закупка товаров (работ, услуг) для обеспечения антитеррористической защищенности МБДОУ в соответствии с определенной потребностью |
| 4. | Организационные мероприятия для обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечить дополнительное профессиональное образование педагогических работников МБДОУ сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, администрации и педагогических работников МБДОУ | По окончании капитального ремонта | Заведующий МБДОУ Тлисова М.И. | Документы о повышении квалификации руководящих и педагогических работников |
| 5. | Категорирование МБДОУ |  |  |  |
| 5.1. | Создание комиссии. Проведение категорирования | Август 2026г. | Комиссия по согласованию | приказ, акт обследования и категорирования |
| 5.2. | Составление и согласование паспорта безопасности объекта. | Сентябрь 2026г. | Заместитель заведующего по АХЧ, отв. по обеспечению безопасности. | паспорт безопасности объекта |
| 5.3. | Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объекта (территорий), относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, | сентябрь.2026 |  | акт обследования и категорирования, паспорт безопасности объекта, положения, инструкции |